## Sheet1
SPOC / Jira
67 Vorgänge werden unter 07. Januar 2016 17:35 angezeigt.
Schlüssel	Zusammenfassung	Priorität
RDA-71	2.2.5 Staff-User: EAF10 Schreibrechte entziehen	wichtig
RDA-70	RDA-63 STP Aleph Test: Fehlermeldungen, Feldhilfen, Auswahllisten	wichtig
RDA-69	RDA-63 STP Aleph Test: Bib-Satz mit GND verknüpfen, Indexierung prüfen	wichtig
RDA-68	RDA-63 STP Aleph Test: GND (neuen Satz erstellen, Satz ableiten, abspeichern)	wichtig
RDA-67	RDA-63 STP Aleph Test: Indexierung testen (Wort- und Indexsuche)	wichtig
RDA-66	RDA-63 STP Aleph Test: Vorhandene Sätze duplizieren und anpassen	wichtig
RDA-65	RDA-63 STP Aleph Test: Neue Titelaufnahme erstellen	wichtig
RDA-64	RDA-63 STP Aleph Test: Fremddatenübernahme	wichtig
RDA-63	STP: Test der RDA/GND Konfiguration Haupttask	wichtig
RDA-62	RDA-54 8. Systemabnahme und -freigabe	wichtig
RDA-61	RDA-54 7. Bearbeitung der Rückmeldungen	wichtig
RDA-60	RDA-54 6. Testen der Konfiguration	wichtig
RDA-59	RDA-54 5. Abschliessende Arbeiten	wichtig
RDA-58	RDA-54 4. Übernahme der Konfiguration: alephe und ext09/tab	wichtig
RDA-57	RDA-54 3. Übernahme der Konfiguration: ebi01/pc_tab/catalog	wichtig
RDA-56	RDA-54 2. Übernahme der Konfiguration: ebi01/tab	wichtig
RDA-55	RDA-54 1. Vorbereitende Arbeiten vor Konfigurationsübernahme	wichtig
RDA-54	2.1.3 STP - RDA/GND Haupttask	wichtig
RDA-53	RDA-11 OAI-Sets anpassen	wichtig
RDA-52	RDA-9 alephe/tab tab_base Änderungen übernehmen	todo
RDA-51	u-Baum-Verzeichnis ids18	wichtig
RDA-50	RDA-9 EXT09 Tabellen konfigurieren	wichtig
RDA-49	RDA-9 z39_gate Änderungen an Worldcat übernehmen	wichtig
RDA-48	RDA-9 pc_tab/catalog/html Feldhilfen	wichtig
RDA-47	RDA-10 Gonin-Routinen einrichten und aktualisieren	wichtig
RDA-46	RDA-9 Erweiterungen tab33.lng f. RDA	todo
RDA-45	RDA-21 modifizierter p-manage-102	wichtig
RDA-44	RDA-10 tab_aut für GNDS	wichtig
RDA-43	RDA-9 tab/tag_values.lng	wichtig
RDA-42	RDA-9 tab/tab_fix	wichtig
RDA-41	RDA-10 Tab_filing Anpassungen	wichtig
RDA-40	RDA-10 GND-relevante Tabellen Änderungen	wichtig
RDA-39	RDA-9 tab/pc_tab-Files	wichtig
RDA-38	RDA-9 tab/edit*-Files	wichtig
RDA-37	RDA-9 tab/check_doc_tag_text	wichtig
RDA-36	RDA-9 tab/check_doc_new_acc und check_doc_new_acc_aut	wichtig
RDA-35	RDA-9 tab/check_doc ALL + tab01.lng	wichtig
RDA-34	RDA-9 pc_tab/catalog scancode.dat	wichtig
RDA-33	RDA-9 pc_tab/catalog tag_text.dat	wichtig
RDA-32	RDA-9 pc_tab/catalog Codes.lng	wichtig
RDA-31	RDA-9 pc_tab/catalog Formulare Anpassungen	wichtig
RDA-30	RDA-9 Anpassung path_convert und eaf10/tab-Tabellen	wichtig
RDA-29	RDA-21 Benutzerberechtigungen für zukünftige IDS18-Nutzer vergeben	wichtig
RDA-28	RDA-10 Tab11_word einrichten	wichtig
RDA-27	RDA-14 p_manage_15 für GNDS in die job_list eintragen. Geänderte Job_list aktivieren.	wichtig
RDA-26	RDA-14 Änderung der Normalisierung in Routine 17	wichtig
RDA-25	RDA-14 Neue ExL-Routine für BIB-AUT Abgleich anhängen	wichtig
RDA-24	RDA-10 Angleichungsroutinen analysieren und anpassen	todo
RDA-23	RDA-14 GND: Konfiguration eines neuen Feldes GND in EAF10	wichtig
RDA-22	2.2.5 Test der Staff-User-Skripts für den IDS	wichtig
RDA-21	2.3.7 Ablösung DSV16 durch IDS18	todo
RDA-20	2.3.6 Ablösung EAF10 durch IDS18	todo
RDA-19	2.3.5 NLS-spezifische Konfiguration bezüglich Einführung RDA/GND	todo
RDA-18	2.3.4 ETHBIB spezifische Programme: Analyse und Anpassungen	todo
RDA-17	2.3.3 E-Book Einspielungen und Anreicherung anpassen	todo
RDA-16	2.3.2 ARC Konfiguration und Berichte anpassen	todo
RDA-15	2.3.1 Primo Normalisierungsregeln anpassen	todo
RDA-14	2.2.6 Update und Verknüpfung der EBI01-Sätze mit IDS18	wichtig
RDA-13	2.2.5 Client einrichten und Verteilung, Staff-User Rechte	todo
RDA-12	2.2.4 Datenanalyse und Mutationen in Aleph	todo
RDA-11	2.2.3 Exportkonfigurationen anpassen	todo
RDA-10	2.2.2 Einrichten Indices und Routinen	todo
RDA-9	2.2.1 Konfiguration Tabellen	todo
RDA-8	2.1.4 Indexierung testen (RDA und GND)	wichtig
RDA-7	2.1.3 STP Planen und durchführen	todo
RDA-6	2.1.2 Einrichten Testumgebung	todo
RDA-1	2.1.1 RDA Datenanalyse	todo
Erstellt am Thu Jan 07 17:35:18 CET 2016 von Sven Koesling mit JIRA 6.2.4#6261-sha1:4d2e6f6f26064845673c8e7ffe9b6b84b45a6e79.